## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 218 |  | 215.34 | 10 | 98.78 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 218 |  | 215.34 |  | 98.78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，加强中医医院应急和救治能力建设，持续开展名老中医药专家传承工作室建设。 2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，加强高水平中医药重点学科建设。 3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，支持开展中药资源保障能力提升。 4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平。 | [5 empty] | 持续推进中医药特色人才建设。医院邰先桃校长为中国针灸学会小儿推拿专委会副主任委员，本年度承担的是健康中国中医药专项行动《医疗机构小儿推拿培训任务》及第七批全国老中医专家传承，由云南省名中医针灸推拿学专业负责人姜云武专家牵头负责，不断培养针灸推拿专业为主的中医药特色人才，提升医院整体医疗队伍素质，加强高水平中医药重点学科建设
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81.5
产出指标 |  | 数量指标 | 第七批全国老中医药专家传承 | = | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 中医医院老年病科建设项目 | = | 200 | 万元 | 200 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 健康中国中医药专项行动 | = | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 人才培养合格率 | >= | 0.95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 及时完成率 | = | 1 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 中医药健康文化素养水平 | = | 显著提升 | 件 | 0.8 | 10 | 8 | 中医元素整体的融入到医院的速度缓慢
效益指标 |  | 社会效益 | 中医药健康管理服务能力 | = | 显著提升 | 件 | 0.8 | 10 | 8 | 中医元素整体的融入到医院的速度缓慢
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目成果持续发展能力 | = | 显著提升 | 件 | 0.8 | 10 | 8 | 中医诊疗服务全覆盖还未达标
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 0.85 | % | 80 | 5 | 4 | 中医诊疗服务全覆盖还未达标，患者要求还未全部达到要求。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 0.9 | % | 78 | 5 | 3.5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.38 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 12.95 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 上级主管部门下达的资金存在项目与资金不匹配，该笔资金已被收回。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 12.95 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。 | [5 empty] | 持续推进中医药特色人才建设。医院邰先桃校长为中国针灸学会小儿推拿专委会副主任委员，本年度承担的是健康中国中医药专项行动《医疗机构小儿推拿培训任务》及第七批全国老中医专家传承，由云南省名中医针灸推拿学专业负责人姜云武专家牵头负责，不断培养针灸推拿专业为主的中医药特色人才，提升医院整体医疗队伍素质，加强高水平中医药重点学科建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 人数准确率 | 人(人次、家) | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100%发放到个人 | % | 100 | 20 | 18
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100%及时发放 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 生产生活能力提高 | = | 有所提高 | 0 | 0.9 | 20 | 18
效益指标 |  | 可持续影响 | 中医诊疗能力增加 | = | 持续增长 | % | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | = | 95%满意 | % | 80 | 10 | 8 | 覆盖中医诊疗能力有待加强
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 84 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3385 |  | 3385 |  | 192.25 | 10 | 5.68 | 0.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 285 |  | 285 |  | 192.25 |  | 67.46
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 3100 |  | 3100 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 作为云南省唯一一家三级中西医结合医院及云南中医药大学的直属附属医院，争创三级甲等医院，努力为云南人民提供优质高效的中西医诊疗服务。为尽早尽快建成以“血栓病防治、针灸推拿、康复治疗”为特色的三级甲等中西医结合医院，我们拟不断融入中医元素，提升中医及中西医诊疗服务能力。为此，2022年，我们拟在继续做好中医脑病诊疗中心、康复诊疗中心及“卒中、胸痛、创伤”三大中心建设项目的同时，将重点放在有基础、有特色的诊疗能力提升项目，如中医康复服务能力提升建设、心脑血管病特色诊疗中心、中西医结合内分泌特色专科、中医治未病特色专科等项目及三级甲等医院必须达到的中医病历质量建设等方面。 | [5 empty] | 不同层面对中医药健康文化素养水平、中医药健康管理服务能力维度进行评价，医院临床科室运用中药、针灸、推拿、康复治疗、拔罐、刮痧等中医药特色疗法，对患者进行中医治疗，不断调节患者身体机能，增强患者身体免疫力，预防和治疗不同种类的疾病。医院老年病科、重症科针对不同的慢性病(如高血压、糖尿病、慢性支气管炎等)患者，制定个性化的诊疗方案，包括药物治疗、非药物治疗、以控制患者疾病进展，提高患者就医体验及生活质量。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82.5
产出指标 |  | 数量指标 | 病床使用率 | > | 85 | % | 75.3 | 10 | 8 | 偏差：整体结构调整及床位数调整导致未达标；措施：加强救治能力及治愈率
产出指标 |  | 数量指标 | 平均住院天数 | <= | 13 | 天 | 11.67 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 百元收入药品消耗 | <= | 0.1 | % | 23 | 5 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 门诊量增长率 | >= | 0.1 | % | 7 | 5 | 3.5 | 门诊挂号患者中方便门诊数量调控及优化药占比导致。措施：增加医院的知名度和影响率
产出指标 |  | 数量指标 | 高层次人才培养质量 | = | 优 | 分 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 服务项目增加百分率 | >= | 0.3 | % | 0.3 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 设备使用年限 | = | 8 | 年 | 8 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 80 | 10 | 8 | 提高职工的福利待，增加职工的获得感、幸福感
其他需要说明的事项 |  |  | 医院项目预算整体资金为3100万元，其中信息化建设资金预算为2000万元，大型修缮600万，配电房改造500万元。执行率低的情况为：1.2023年医院得到省财政厅及省卫生健康委的大力支持，给与医院信息化建设项目补助资金1000万元，为尽快完成财政执行进度，医院先做财政执行部分，故自有资金2000万预算资金未按照预期执行导致医院项目资金整体存在执行率低；2.大型修缮600万元的建设资金目前处于测绘及可研分析，正在执行中，只是还未形成整体付款阶段；3.配电房改造项目目前正处于可研方案招标中，已开展前期工作，由于医院配电设施比较复杂，前期准备工作繁琐，导致前期支付进度较慢。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.07 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 80 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 80 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划专项经费，基层医疗卫生人才“培基”计划（“省管县用”对口帮扶）专项资金 | [5 empty] | 2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划专项经费，基层医疗卫生人才“培基”计划（“省管县用”对口帮扶）专项资金,已完成全部发放
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 20 | 人(人次、家) | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 获补覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 80 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 生产生活能力提高 | = | 逐渐提高 | 人 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 0.9 | % | 80 | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新冠病毒感染者医疗费用项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.03 |  | 0.03 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金获补，对医院在疫情期间救治患者付出的救治能力的肯定，医务员工将会继续发扬救死扶伤精神，为社会、为医院在医疗救治道路上继续舔砖加瓦。 | [5 empty] | 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金获补，对医院在疫情期间救治患者付出的救治能力的肯定，医务员工将会继续发扬救死扶伤精神，为社会、为医院在医疗救治道路上继续舔砖加瓦。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 100 | 人(人次、家) | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 生产生活能力提高 | = | 有所增幅 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 0.85 | % | 0.8 | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 200 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 资金于本年度7月份下达，前期准备工作较多，由于经费为设备购置，12月末已完成政府采购环节，待付款时资金已被锁定，需结转下年完成付款进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，加强中医医院应急和救治能力建设，持续开展名老中医药专家传承工作室建设。 2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。 3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，支持开展中药资源保障能力提升。 4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平。 | [5 empty] | 进一步健全中医药服务体系方面。医院申报的重点科室（中西医协同旗舰科室）建设项目，临床科室建设不断以持续提升中医药基层服务能力为抓手，以老年病及重症患者为基础，有针对性围绕中医医院应急和救治能力方面不断完善和提高中西医结合的诊疗方式，老年病科及重症医学科的基础就诊条件得到不断改善、诊治能力在专项经费的支持下得到了提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 重点科室（中西医协同科室）建设项目 | >= | 2 | 个 | 2 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 及时完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 中医药健康管理服务能力 | = | 逐步提高 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 0.85 | % | 80 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 89 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 乙类乙管新冠患者救治费用省级补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.02 |  | 0.02 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金获补，对医院在疫情期间救治患者付出的救治能力的肯定，医务员工将会继续发扬救死扶伤精神，为社会、为医院在医疗救治道路上继续舔砖加瓦。 | [5 empty] | 省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金获补，对医院在疫情期间救治患者付出的救治能力的肯定，医务员工将会继续发扬救死扶伤精神，为社会、为医院在医疗救治道路上继续舔砖加瓦。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 100 | 人(人次、家) | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 生产生活能力提高 | = | 有所增幅 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 0.85 | % | 80 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南中医药大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 有效对应新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助项目资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南中医药大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 136 |  | 136 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 136 |  | 136 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省“双提升”工程领导小组办公室关于第三批有效应对新冠病毒感染双提升重大公共卫生服务能力，是省重大传染病救治和疾控机构核心能力提升工程建设，医院已完成PCR实验室建设，并完成验收 | [5 empty] | 云南省“双提升”工程领导小组办公室关于第三批有效应对新冠病毒感染双提升重大公共卫生服务能力，是省重大传染病救治和疾控机构核心能力提升工程建设，医院已完成PCR实验室建设，并完成验收，同时在疫情防控期间为社会人群服务，给医院附件市民提供便利检测结果
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88.5
产出指标 |  | 数量指标 | 检测人数达标率 | = | 900 | 天 | 1000 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 检测的准确性 | >= | 0.99 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 检测结果的及时性 | = | 6小时 | 小时 | 4 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益 | 化验收入增长 | >= | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 精准防控能力 | = | 逐步提高 | 级 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 医院知名度提升 | > | 逐步提升 | 批次 | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 0.9 | % | 85 | 10 | 8.5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.5 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。